## PLANO DE AÇÃO SIAFIC
CRONOGRAMA DE REQUISITOS PARA ATENDIMENTO DO SIAFIC PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
REQUISITOS |  | DECRETO | ATENDE? |  |  | AÇÕES PARA ADEQUAÇÃO | ONDE | QUEM IRÁ REALIZAR? | CRONOGRAMA
|  |  | Sim | Parcialmente | Não |  |  |  | 2021 | [7 empty] | 2022
DOS REQUISITOS CONTÁBEIS | [8 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1) | Os registros ocorrem conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas? | art. 4º, I | x
2) | Os registros ocorrem em idioma e moeda corrente nacionais? | art. 4º, II | x
3) | O Diário, o Razão e os documentos gerados pelo Siafic estão à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo, no prazo estabelecido? | art. 4º, § 3º | x
4) | Os registros contábeis são efetuados de forma analítica e refletem a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade? | art. 4º, § 4º | x
5) | Os responsáveis pelos registros adotam providências para a obtenção da documentação na forma e no prazo adequados para evitar omissões ou distorções? | art. 4º, § 5º |  | x |  | Verificar o fluxo dos documentos que comprovam os registros contábeis para que os mesmos evitem omissões e distorções | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 5 to 2021 12
6) | Os registro contábeis contém os seguintes elementos: | art. 4º, § 6º
6a) | A data da ocorrência da transação | art. 4º, § 6º, I | x
6b) | A conta debitada | art. 4º, § 6º, II | x
6c) | A conta creditada | art. 4º, § 6º, III | x
6d) | O histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; | art. 4º, § 6º, IV |  | x |  | Conferir o que está sendo inserido nos históricos automáticos de empenho, liquidação e pagamento | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 5 to 2021 8
[6 empty] | Determinar através de Instrução Notmativa o que será inserido nos históricos de empenho, liquidação e pagamento | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 9 to 2021 12
6e) | O valor da transação | art. 4º, § 6º, V | x
6f) | O número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. | art. 4º, § 6º, VI | x
7) | O registro dos bens, dos direitos e das obrigações possibilitam a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação? | art. 4º, § 7º |  | x |  | Identificar os elementos que estão sendo inseridos nos históricos automáticos para a caracterização dos bens, direitos e obrigações | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 5 to 2021 8
[6 empty] | Determinar através de Instrução Notmativa os elementos que serão inseridos nos históricos automáticos para a caracterização dos bens, direitos e obrigações | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 9 to 2021 12
8) | O Siafic contempla os procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados? | art. 4º, § 8º |  | x |  | Verificar os mecanismos que impedem a entrada de individuos não autorizados na base de dados do Município | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 5 to 2021 8
9) | O Siafic permite a acumulação dos registros por centros de custos? | art. 4º, § 9º |  |  | x | Retomar da adequação do módulo de custos do sistema de informática | Todas as Entidades do Município | Executivo/Sistema | bar: 2022 1 to 2022 12
10) | O Siafic contém rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos? | art. 5º |  | x |  | Confirmar os procedimentos que o sistema realiza para as correções e anulações | Todas as Entidades do Município | Executivo/Sistema | bar: 2021 5 to 2021 8
[6 empty] | Aprimorar os procedimentos que o sistema realiza para as correções e anulações | Todas as Entidades do Município | Executivo/Sistema | bar: 2021 9 to 2021 12
11) | Os dados contábeis que trata o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e os relatórios de que tratam o § 3º do art. 165 da Constituição e o § 2º do art. 55 da referida Lei Complementar, ficam disponiveis até: | art. 6º
11a) | O vigésimo quinto dia do mês, para os registros necessários à elaboração dos balancetes relativos ao mês imediatamente anterior | art. 6º, I |  | x |  | Confirmar se todos os módulos estão sendo fechados no sistema de informática | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 5 to 2021 8
[6 empty] | Determinar através de Instrução Normativa que o balancetede verificação do mês anterior será finalizado até o dia 25 de cada mês | Todas as Entidades do Município | Executivo/Sistema | bar: 2021 9 to 2021 12
[6 empty] | Determinar através de Instrução Normativa que todos os módulos do sistema de informática do mês anterior serão bloqueados no dia 25 de cada mês | Todas as Entidades do Município | Executivo/Sistema | bar: 2022 1 to 2022 4
11b) | Trinta de janeiro, para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução das rotinas de inscrição e cancelamento de restos a pagar | art. 6º, II |  | x |  | Confirmar se todos os registros contábeis do ano anterior foram realizados até o dia trinta de janeiro do ano vigente | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2022 1
[6 empty] | Determinar através de Instrução Normativa que o balancetede verificação do ano anterior seja finalizado até o dia 30 de janeiro do ano vigente | Todas as Entidades do Município | Executivo/Sistema | bar: 2022 1
[6 empty] | Determinar através de Instrução Normativa que todos os módulos do sistema de informática do ano anterior seja bloqueados para registro no dia 30 de janeiro do ano vigente | Todas as Entidades do Município | Executivo/Sistema | bar: 2022 1
11c) | Último dia do mês de fevereiro, para outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000. | art. 6º, III | x |  |  | Identificar se o sistema está aberto somente para ajustar os parâmetros e layout dos Balanços obrigatórios na Lei nº4.320/1964 | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2022 1
[6 empty] | Determinar que o sistema de informática só estará aberto para ajustar os parâmetros e layout dos Balanços obrigatórios na Lei nº 4.320/1964 | Todas as Entidades do Município | Executivo/Sistema | bar: 2022 2
DOS REQUISITOS DE TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO
12) | O Siafic assegurará à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000, disponibilizadas no âmbito de cada ente federativo e em tempo real? | art. 7º |  | x |  | Identificar as informações de execução orçamentária que estão disponíveis em em tempo real no site | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 5 to 2021 8
[6 empty] | Determinar através de Instrução Normativa as informações de execução orçamentária que serão disponibilizadas em em tempo real no site | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 9 to 2021 12
13) | O Siafic permite amplo acesso público das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras em relação a despesa: | Art. 8º, I
13a) | Os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento | Art. 8º, I, a | x |  |  | Identificar as informações que estão sendo disponibilizadas no empenho, liquidação e pagamento | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 5 to 2021 8
[6 empty] | Identificar as informações que serão disponibilizadas no empenho, liquidação e pagamento | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 9 to 2021 12
13b) | O número do correspondente processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso | Art. 8º, I, b |  |  | x | Implementar em todas as fases da despesa, o relacionamento ao processo licitatório. | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2022 1 to 2022 12
13c) | A classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas | Art. 8º, I, c | x
13d) | Os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária: | Art. 8º, I, d |  |  | x | Implementar no portal um quadro demonstrativo das operações extraorçamentárias do grupo 1.1.3 (F) | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2022 1 to 2022 12
13e) | A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; | Art. 8º, I, e |  | x |  | Confirmar se estão constando todos as informações necessárias no site | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2022 1 to 2022 12
13f) | A relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor | Art. 8º, I, f |  |  | x | Implementar os mecanismos necessários para o atendimento do requisito e devida disponibilização das informações no site | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2022 1 to 2022 12
13g) | O procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo | Art. 8º, I, g |  | x |  | Implementar os mecanismos necessários para o atendimento do requisito e devida disponibilização das informações no site | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 12 to 2022 7
13h) | A descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso | Art. 8º, I, h | x
14) | O Siafic permite amplo acesso público das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras em relação a receita: | Art. 8º, II
14a) | À previsão na lei orçamentária anual | Art. 8º, II, a |  | x |  | Identificar o que está disponpivel no site | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2022 1 to 2022 4
[6 empty] | Determinar através de Instrução Normativa que serão inseridas no site os Anexos do PPA/LDO e LOA | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2022 1 to 2022 4
14b) | Ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso | Art. 8º, II, b |  |  | x | Implementar a integração contábil com os módulos da área de tributos. | Executivo | Executivo/Sistema | bar: 2022 1 to 2022 12
14c) | À arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários | Art. 8º, II, c |  |  | x | Implementar no portal um quadro demonstrativo das operações extraorçamentárias do grupo 2.1.8.8 | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2022 1 to 2022 12
14d) | Ao recolhimento | Art. 8º, II, d | x
14e) | A classificação orçamentária, contém a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000 | Art. 8º, II, e | x
DOS REQUISITOS TECNOLOGICOS
15) | Permite o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000? | Art. 9º, I |  | x |  | Conferir se o sistema de informática armazena a integração, importação e exportação conforma a MSC | Executivo | Executivo/Sistema | bar: 2022 6 to 2022 9
16) | Possui mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada? | Art. 9º, II |  | x |  | Conferir se o sistema de informática possui procedimentos que garatam a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada | Executivo | Executivo/Sistema | bar: 2022 6 to 2022 12
17) | Contém, no documento contábil que gerou o registro, a identificação do sistema e do seu desenvolvedor? | Art. 9º, III | x
18) | Atende à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING? | art. 10 | x
19) | Possui mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não permite que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra? | art. 11 | x
20) | O acesso ao Siafic é permitido apenas após o cadastramento e a habilitação de cada usuário, por meio do número de inscrição no CPF ou por certificado digital? | art. 11, § 1º |  | x |  | Implementar o cadastramento e a habilitação dos usuários por CPF ou certificado digital | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2022 1 to 2022 4
21) | São requisitos para cadastramento de usuário: | art. 11, § 2º
21a) | Autorização expressa da chefia imediata ou de servidor hierarquicamente superior | art. 11, § 2º, I |  | x |  | Verificar como se realiza o processo de autorização de cadastro de usuário | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2022 1 to 2022 4
[6 empty] | Alterar o processo de autorização de cadastro de usuário | Todas as Entidades do Município | Todas as Entidades do Município | bar: 2022 1 to 2022 4
21b) | Assinatura do termo de responsabilidade pelo uso adequado do Siafic | art. 11, § 2º, II |  | x |  | Implementar o termo de responsabilidade pela utilização do sistema de informática | Todas as Entidades do Município | Todas as Entidades do Município | bar: 2022 5 to 2022 8
22) | Os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário são mantidos em boa guarda e conservação em arquivo eletrônico centralizado, que permite a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários? | art. 11, § 5º | x |  |  | Implementar o arquivo eletrônico centralizado de usuários | Executivo | Executivo | bar: 2022 8 to 2022 11
23) | O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários é mantido no Siafic e contém, no mínimo: | art. 12
23a) | O código CPF do usuário | art. 12, I |  | x |  | Verificar se consta o CPF nas operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2022 4 to 2022 7
23b) | A operação realizada | art. 12, II | x
23c) | A data e a hora da operação | art. 12, III | x
24) | Na realização de operações por meio da internet, é ser garantida autenticidade através de conexão segura? | art. 13 | x
25) | A base de dados do Siafic possui mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado? | art. 14 |  | x |  | Verificar os mecanismos que impedem a entrada de individuos não autorizados na base de dados do Município | Todas as Entidades do Município | Executivo | bar: 2021 5 to 2021 8
26) | É realizada cópia de segurança da base de dados do Siafic que permite a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, com periodicidade diária, sem prejuízo de outros procedimentos de segurança da informação? | art. 15 | x